## 일일공사보고
일일공사보고
[10 empty] | 보고일자 : |  | 2018-06-12
공사명 |  | 봉래1구역 주택재개발 정비사업 | [5 empty] | 공정율 |  | 계획 |  | 실적 |  | 달성율
[10 empty] | 0.3% |  | 0.3% |  | 100%
1.금일 장비투입현황
백호 | 1 | 0.6 | 0.3 | 합계 | 항 타 기 | 608 | 658 | 758 | 합계 | 덤프 | 15t | 25t | 합계 | 비고
| 1 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.공사내용
구분 |  | 현재 진행중인 주요공정 공사내용
주요공사 진행현황 |  | 1)주요작업내용 및 향후 추진사항
1) 현장 동쪽 EGI휀스 설치
2) 1번게이트 거푸집 설치 및 타설, 진입도로 주변 배수작업
3) 파일공사 항타기 장비 조립 준비작업(6/13)
2)철거공사 진행사항(조합분)
1) 잔여 철거 : 2개동 -> 수도그룹병원 뒤 민가 2동 철거협의
2) 기철거구간 지하구조물 철거 및 폐기물 집토 반출
3)초기공사 진행사항
1) 골조공사 본사 검토 진행
2) 알폼,갱폼 자재 발주 준비
3) 안전시설물 발주 준비
3.현황사진
전경사진 | [7 empty] | 항타기 장비 조립 준비 작업
1번게이트 거푸집 설치 및 타설 | [7 empty] | 현장 동쪽 EGI휀스 설치
|  | 1)사토반출(부지내 터파기, 전일기준) | [12 empty] | 단위:㎥
|  | 설계량 |  | 기반출량 |  | 금일반출량 |  | 반출누계 |  | 반출율 |  | 잔량 |  | 비고
|  | 256673 |  | 27492 |  | 2500 |  | 29992 |  | 11.68% |  | 226681
|  | 2)가시설공사현황(전일기준) | [12 empty] | 단위:M
|  | 규격 |  | 설계공수 |  | 기시공량 |  | 금일시공량 |  | 누계시공량 |  | 시공비율 |  | 잔량
|  | H-PILE(M) |  | 2051 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 2051
|  | 어스앵커(M) |  | 7094 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 7094
|  | 래커(본) |  | 37 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 37
|  | 합계 |  | 9182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | 9182